CYBERLABS TECHNOLOGY BUSINESS SOLUTION

ANALISIS FITUR, KESANGGUPAN,

SKALA PROYEK & ESTIMASI PENGERJAAN

LMS E-COURSE HR

PT Wahana Insan Prima (WIP)

| Dokumen Acuan | Draft LMS E-Course HR (100 halaman) |
| --- | --- |
| Jenis Analisis | Fitur, kelayakan, kompleksitas, estimasi, risiko, dan roadmap |
| Status | Analisis awal untuk validasi scope |
| Tanggal | 30 Juli 2026 |

Disusun oleh CyberLabs

# 1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen sumber menggambarkan satu ekosistem web yang terdiri dari landing page promosi, checkout dan pembayaran, aktivasi membership, member dashboard, LMS video, rekaman webinar, katalog program dan event, alat bantu, testimoni, komunitas WhatsApp, profil member, serta halaman legal. Secara teknis seluruh ruang lingkup tersebut dapat dibangun, tetapi bukan lagi sekadar landing page. Scope sudah masuk kategori platform LMS berbayar dengan kebutuhan backend, database, kontrol akses, integrasi pembayaran, notifikasi, dan panel admin.

| KESANGGUPAN SANGGUP/TIDAK Coret yang bukan pilihan. | SKALA PROYEK KECIL/SEDANG/BESAR Coret yang bukan pilihan |
| --- | --- |
| ESTIMASI MVP ------- MINGGU Tanpa OTP, renewal, dan otomatisasi WhatsApp penuh. | ESTIMASI FULL SCOPE ---------- MINGGU Dengan CMS lengkap, WhatsApp API, renewal, audit, dan hardening. |

# 2. Dasar, Batas, dan Asumsi Analisis

Analisis dibuat berdasarkan seluruh dokumen “Draft LMS E-Course HR”, termasuk teks requirement dan visual referensi dari Mahir Digital. Fitur yang ditulis sebagai “clue” tetap dipahami sebagai arahan hasil akhir untuk tim teknis, bukan sebagai teks yang harus disalin mentah ke sistem.

Seluruh requirement telah disepakati, domain dan server tersedia, akun payment gateway siap, serta aset final diberikan tanpa keterlambatan besar.

Estimasi tidak mencakup produksi dan editing video, pembuatan seluruh poster, copywriting ulang dalam jumlah besar, legal review, biaya API/payment gateway, proses approval WhatsApp Business, pengadaan server/domain, serta perubahan scope besar setelah development berjalan.

# 3. Skala Penilaian

| Skala | Kategori | Karakteristik | Contoh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sangat Mudah | Konten atau konfigurasi sederhana; tidak mengubah alur inti. | Teks, link, ikon |
| 2 | Mudah | UI statis atau CRUD ringan dengan pola yang sudah tersedia. | Galeri, profil |
| 3 | Sedang | Melibatkan frontend, backend, database, dan validasi. | Checkout, profile |
| 4 | Sulit | Integrasi, kontrol akses, workflow, progress, atau data dinamis kompleks. | Payment, LMS |
| 5 | Sangat Sulit | Komponen inti dengan banyak dependensi, risiko, dan kebutuhan operasional. | CMS course lengkap |

Kategori kesanggupan yang digunakan adalah: dapat dikerjakan langsung, dapat dikerjakan dengan penyesuaian/batasan, bergantung pihak ketiga, dan fase lanjutan. Estimasi per fitur adalah effort indikatif dan tidak boleh dijumlahkan secara mentah karena banyak komponen berbagi fondasi, database, desain, dan pola CRUD yang sama.

# 4. Struktur Scope Sistem

• Lima Area Utama Website publik mencakup landing page, informasi program, harga, CTA, dan legal. Transaksi dan membership mencakup checkout, payment gateway, notifikasi, aktivasi akun, login, dan masa akses. Member LMS mencakup dashboard, course, lesson, video, progress, webinar, dan profil. Konten pendukung mencakup program PT WIP, event, tools, e-book, testimoni, serta komunitas WhatsApp. Admin dan operasional mencakup manajemen konten, member, transaksi, notifikasi, audit, backup, dan deployment.

# 5. Analisis Fitur, Kesanggupan, Skala, dan Estimasi

Estimasi ditulis dalam hari kerja dan mengasumsikan requirement serta aset sudah siap.

| No. | Fitur | Deskripsi | Kesanggupan | Skala | Estimasi | Ketergantungan / Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Landing Page Publik & Informasi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Domain, subdomain, SSL, dan konfigurasi awal | Menyiapkan alamat publik untuk landing page serta jalur login menuju member area. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 1-2 hari | Akses domain/DNS dan hosting harus tersedia. |
| 2 | Header responsif dan tombol Login | Header desktop/mobile dengan tombol Login di kanan atas sesuai arahan dokumen. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 2-3 hari | Desain final dan struktur navigasi perlu disepakati. |
| 3 | Hero, logo, tagline, dan identitas program | Menampilkan identitas E-Course HR by PT WIP, tagline, pesan utama, dan visual pembuka. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 2-3 hari | Logo WIP, copy final, dan visual utama harus siap. |
| 4 | Bagian value proposition dan manfaat | Konten bimbingan rutin, bedah loker, praktik, komunitas, mentor, serta manfaat program. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 3-5 hari | Pekerjaan didominasi layout, copy, ikon, dan responsive styling. |
| 5 | Bagian target market | Menjelaskan segmen fresh graduate, career switcher, dan profesional HR spesialis. | Dapat dikerjakan langsung | 1 - Sangat Mudah | 1-2 hari | Konten bersifat statis tetapi sebaiknya dikelola dari CMS. |
| 6 | Galeri dokumentasi, mentor, dan kegiatan | Menampilkan dokumentasi kegiatan dan profil mentor menggunakan pilihan aset terbaik. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 2-3 hari | Kualitas dan rasio gambar perlu distandardisasi. |
| 7 | Penjelasan teknis program | Menampilkan video e-course, kelas Zoom mingguan, konsultasi WhatsApp, template, dan tools HR. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 2-3 hari | Tautan dan jadwal harus dapat diperbarui. |
| 8 | Preview kurikulum interaktif | Daftar 10 chapter dengan accordion untuk membuka rincian lesson. | Dapat dikerjakan langsung | 3 - Sedang | 3-5 hari | Jumlah lesson di sumber belum konsisten dan wajib dikunci sebelum input. |
| 9 | Video testimoni dan video penjelasan | Embed beberapa video testimoni serta video pengenalan program pada landing page. | Dapat dikerjakan dengan penyesuaian | 3 - Sedang | 3-5 hari | Bergantung pada file final dan platform hosting video. |
| 10 | Harga, perbandingan value, penawaran, dan disclaimer | Menampilkan harga khusus, nilai manfaat, ajakan bergabung, serta disclaimer hasil peserta. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 3-4 hari | Harga final, diskon, dan periode akses harus dikonfirmasi. |
| 11 | CTA WhatsApp, checkout, footer, sosial media, karier, dan legal | Tombol konsultasi, pembelian, tautan sosial, karier, kontak, syarat, serta kebijakan. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 2-4 hari | Semua URL tujuan dan nomor resmi harus tersedia. |
| B. Checkout, Pembayaran, Aktivasi & Membership |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Form checkout peserta | Mengumpulkan nama lengkap, email, nomor WhatsApp, serta data pesanan. | Dapat dikerjakan langsung | 3 - Sedang | 3-5 hari | Perlu validasi format, persetujuan kebijakan, dan perlindungan data. |
| 13 | Ringkasan pesanan dan perhitungan harga | Menampilkan produk, subtotal, diskon, total, dan tombol lanjut pembayaran. | Dapat dikerjakan langsung | 3 - Sedang | 2-4 hari | Aturan diskon dan harga harus bersumber dari konfigurasi admin. |
| 14 | Integrasi payment gateway | Pembayaran online melalui penyedia payment gateway resmi. | Bergantung pihak ketiga | 4 - Sulit | 7-10 hari | Provider, akun merchant, metode pembayaran, dan sandbox belum disebutkan. |
| 15 | Webhook dan status transaksi | Mencatat pending, paid, failed, expired, atau refunded berdasarkan callback gateway. | Bergantung pihak ketiga | 4 - Sulit | 4-7 hari | Wajib memakai webhook tervalidasi dan mekanisme idempotency. |
| 16 | Konfirmasi transaksi melalui email | Email otomatis setelah pembayaran dan instruksi aktivasi akun. | Dapat dikerjakan dengan penyesuaian | 3 - Sedang | 2-4 hari | Memerlukan domain email, SMTP/provider, dan template final. |
| 17 | Konfirmasi transaksi melalui WhatsApp | Pesan WhatsApp otomatis untuk status pembayaran dan aktivasi akun. | Bergantung pihak ketiga | 4 - Sulit | 5-8 hari | Memerlukan WhatsApp Business API/provider, template approved, dan biaya pesan. |
| 18 | Aktivasi akun secara aman | Peserta mengaktifkan akun melalui tautan dan membuat password sendiri. | Dapat dikerjakan dengan penyesuaian | 3 - Sedang | 3-5 hari | Lebih aman daripada mengirim username/password awal dalam teks biasa. |
| 19 | Login, logout, lupa password, dan reset password | Autentikasi dasar member dan pengelolaan sesi. | Dapat dikerjakan langsung | 3 - Sedang | 4-6 hari | Mencakup rate limiting dan reset token yang memiliki masa berlaku. |
| 20 | Masa berlaku membership satu tahun | Mengaktifkan akses berdasarkan tanggal mulai dan berakhir serta menolak akses saat expired. | Dapat dikerjakan langsung | 4 - Sulit | 4-7 hari | Perlu job terjadwal dan aturan grace period bila ada. |
| 21 | OTP/2FA saat login | Lapisan keamanan tambahan yang pada sumber disebut belum digunakan untuk fase awal. | Fase 2 / opsional | 3 - Sedang | 3-5 hari | Harus diselaraskan dengan teks kebijakan yang saat ini menyebut 2FA wajib. |
| 22 | Renewal membership | Perpanjangan akses tahunan dan pembayaran ulang. | Fase 2 / ditunda | 4 - Sulit | 5-8 hari | Dokumen menyatakan belum diperlukan pada tahap awal. |
| C. Member Area, Dashboard & LMS |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Layout member area dan navigasi | Sidebar/topbar berisi Dashboard, Kurikulum, Program, Event, Alat Bantu, WhatsApp, Akun, dan Logout. | Dapat dikerjakan langsung | 3 - Sedang | 4-6 hari | Struktur final menu perlu dikunci agar tidak berubah saat development. |
| 24 | Identitas member dan status membership | Menampilkan nama, email, dan masa berlaku membership di area kanan atas. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 2-3 hari | Data berasal dari akun dan transaksi aktif. |
| 25 | Dashboard personal | Ucapan selamat datang menggunakan nama peserta dan ringkasan akses utama. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 2-4 hari | Dapat dipadukan dengan progress course. |
| 26 | Video penting dan video panduan wajib | Konten onboarding mengenai cara menggunakan LMS dan alur belajar. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 1-3 hari | Video dibuat setelah antarmuka LMS stabil. |
| 27 | Shortcut komunitas WhatsApp | Tautan cepat menuju pengumuman, diskusi HR Mastery, dan diskusi Soft Skills. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 1-2 hari | Tautan grup harus dikelola admin dan tidak hard-coded. |
| 28 | Kartu kurikulum dan program rekomendasi | Poster/kartu HR Mastery dan rekaman webinar dengan efek interaktif ringan. | Dapat dikerjakan langsung | 3 - Sedang | 3-5 hari | Efek bergerak dapat dibuat melalui CSS tanpa video khusus. |
| 29 | Struktur course, chapter, dan lesson | Menyimpan 10 chapter dan lesson secara terstruktur agar mudah dikelola. | Dapat dikerjakan langsung | 4 - Sulit | 6-10 hari | Jumlah 30/40 lesson harus dikonfirmasi. |
| 30 | Accordion chapter dan daftar lesson | Membuka rincian lesson dari setiap chapter pada halaman materi. | Dapat dikerjakan langsung | 3 - Sedang | 3-5 hari | Harus nyaman digunakan di desktop dan mobile. |
| 31 | Halaman detail lesson dan video player | Menampilkan judul, deskripsi, video, tips belajar, dan materi pendukung. | Dapat dikerjakan dengan penyesuaian | 4 - Sulit | 6-10 hari | Strategi hosting video memengaruhi keamanan dan performa. |
| 32 | Proteksi video dan materi | Membatasi akses hanya untuk member aktif dan mengurangi akses langsung/download. | Dapat dikerjakan dengan batasan | 4 - Sulit | 5-8 hari | Tidak ada proteksi web yang dapat menjamin konten 100% tidak direkam atau disalin. |
| 33 | Penguncian lesson/sequential access | Ikon gembok dan aturan pembukaan lesson berdasarkan urutan/progress. | Dapat dikerjakan langsung | 4 - Sulit | 4-7 hari | Aturan unlock harus dikonfirmasi: berurutan, tanggal, atau manual. |
| 34 | Checklist selesai dan progress belajar | Member menandai lesson selesai dan sistem menghitung kemajuan. | Dapat dikerjakan langsung | 4 - Sulit | 5-8 hari | Perlu definisi apakah selesai manual atau berdasarkan persentase video. |
| 35 | Metadata course dinamis | Jumlah chapter, lesson, dan durasi total ditarik dari data aktual. | Dapat dikerjakan langsung | 3 - Sedang | 2-4 hari | Menghindari ketidaksesuaian angka di beberapa halaman. |
| 36 | Kumpulan rekaman webinar | Kategori onboarding, hard skills, soft skills, dan bedah loker dengan jumlah konten yang terus bertambah. | Dapat dikerjakan langsung | 4 - Sulit | 5-8 hari | Perlu pengelolaan tanggal, mentor, kategori, dan file video. |
| 37 | Profil dan informasi akun | Data pribadi sederhana: nama, pekerjaan, jabatan, email, WhatsApp, dan membership. | Dapat dikerjakan langsung | 3 - Sedang | 3-5 hari | Perlu aturan field yang dapat diedit oleh member. |
| D. Program PT WIP, Event, Alat Bantu & Komunitas |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Katalog program pelatihan/sertifikasi | Menampilkan beberapa program PT WIP dalam kartu atau daftar. | Dapat dikerjakan langsung | 3 - Sedang | 4-6 hari | Program sebaiknya dikelola sebagai data dinamis, bukan halaman hard-coded. |
| 39 | Detail program | Halaman detail berisi deskripsi, poster, waktu, lokasi, kuota, harga, dan informasi sertifikasi. | Dapat dikerjakan langsung | 3 - Sedang | 4-6 hari | Konten dan tanggal dapat berubah sehingga perlu CMS. |
| 40 | CTA program ke WhatsApp | Tombol konsultasi/pendaftaran menuju nomor resmi dengan template pesan. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 1-2 hari | Nomor dan template pesan dapat dikonfigurasi. |
| 41 | Daftar event akan datang dan selesai | Filter event upcoming/past seperti acuan di dokumen. | Dapat dikerjakan langsung | 3 - Sedang | 4-6 hari | Status dapat dihitung otomatis dari tanggal event. |
| 42 | Detail event | Halaman detail event dengan informasi, harga, dan tombol melihat/bergabung. | Dapat dikerjakan langsung | 3 - Sedang | 3-5 hari | Definisi tombol melihat event perlu dikonfirmasi. |
| 43 | Lembar kerja dan Excel for HR | Daftar tautan fungsi terapan, contoh Excel, dan e-book. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 2-3 hari | File harus diunggah ke storage terkontrol. |
| 44 | Kumpulan tools dan e-book HR | Akses ke tools psikotes, buku digital, HR tools, dan KPI tools. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 2-4 hari | Perlu pencatatan versi file dan hak akses. |
| 45 | Testimonial member | Galeri testimoni teks/video di member area. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 2-3 hari | Persetujuan penggunaan testimoni harus tersedia. |
| 46 | Halaman panduan bergabung WhatsApp | Langkah bergabung, tombol Join Group, dan instruksi perkenalan. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 2-3 hari | Tautan invite tidak boleh tersebar ke pengguna nonaktif. |
| 47 | Tata krama dan persyaratan komunitas | Aturan komunikasi, larangan spam, privasi, dan persyaratan menonton HR Mastery. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 2-3 hari | Teks final perlu review operasional/legal. |
| 48 | Validasi prasyarat sebelum Join Group | Membatasi tombol grup hingga syarat belajar tertentu dipenuhi. | Dapat dikerjakan dengan penyesuaian | 4 - Sulit | 3-6 hari | Hanya dapat otomatis jika progress course dicatat sistem. |
| E. Legal, Admin, Operasional & Deployment |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Syarat dan ketentuan membership | Halaman aturan membership, penggunaan akun, pembayaran, dan pembatasan akses. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 2-3 hari | Isi legal wajib direview oleh pihak yang berwenang. |
| 50 | Kontrak belajar dan perlindungan karya | Hak/kewajiban peserta, HAKI, sanksi, dan persetujuan. | Dapat dikerjakan langsung | 2 - Mudah | 1-3 hari | Sistem dapat merekam waktu dan versi persetujuan. |
| 51 | Kebijakan privasi dan cookies | Penjelasan data yang dikumpulkan, penggunaan data, hak pengguna, dan cookies. | Dapat dikerjakan dengan penyesuaian | 3 - Sedang | 2-4 hari | Harus sesuai praktik pemrosesan data yang benar-benar diterapkan. |
| 52 | Admin: manajemen member dan membership | Kelola akun, status aktif/expired, masa akses, reset password, dan pencabutan akses. | Dapat dikerjakan langsung | 4 - Sulit | 6-10 hari | Kebutuhan operasional turunan; tidak dirinci eksplisit di dokumen sumber. |
| 53 | Admin: transaksi dan pembayaran | Melihat order, status gateway, bukti, refund/cancel bila didukung, dan aktivasi ulang. | Dapat dikerjakan dengan penyesuaian | 4 - Sulit | 7-11 hari | Bergantung kemampuan payment gateway dan SOP keuangan. |
| 54 | Admin: konten landing page | Kelola copy, gambar, video, harga, CTA, mentor, testimoni, dan disclaimer. | Dapat dikerjakan langsung | 4 - Sulit | 6-10 hari | Disarankan agar perubahan konten tidak memerlukan developer. |
| 55 | Admin: course, chapter, lesson, video, dan progress | CRUD kurikulum, urutan, lock rule, file/video, deskripsi, dan status publikasi. | Dapat dikerjakan langsung | 5 - Sangat Sulit | 10-15 hari | Merupakan bagian admin paling kompleks. |
| 56 | Admin: webinar, program, event, tools, dan testimonial | Kelola seluruh konten dinamis di member area. | Dapat dikerjakan langsung | 4 - Sulit | 8-12 hari | Dapat menggunakan pola CRUD yang sama untuk efisiensi. |
| 57 | Template dan antrean notifikasi | Template email/WhatsApp, retry, log pengiriman, dan status gagal. | Dapat dikerjakan dengan penyesuaian | 4 - Sulit | 4-7 hari | WA tetap bergantung provider pihak ketiga. |
| 58 | Pelaporan dan audit log dasar | Rekap member, transaksi, progress, aktivitas admin, dan perubahan penting. | Dapat dikerjakan dengan penyesuaian | 4 - Sulit | 5-8 hari | Metrik laporan final belum dijelaskan dalam sumber. |
| 59 | Keamanan, backup, dan konfigurasi sistem | Role permission, rate limit, validation, backup database/file, logging, dan environment. | Dapat dikerjakan langsung | 4 - Sulit | 6-10 hari | Wajib untuk produksi meskipun tidak terlihat sebagai fitur pengguna. |
| 60 | QA, UAT, deployment, dokumentasi, dan pelatihan admin | Pengujian lintas perangkat, perbaikan, deploy domain, dan handover. | Dapat dikerjakan langsung | 4 - Sulit | 10-15 hari | Estimasi bergantung jumlah siklus revisi dan kesiapan konten. |

# 6. Rekap Estimasi Proyek

Estimasi berikut adalah timeline terintegrasi. Angka ini lebih tepat digunakan untuk perencanaan proyek daripada menjumlahkan seluruh estimasi baris fitur karena desain, database, autentikasi, komponen UI, dan pola CRUD dapat digunakan ulang.

| Tahap | Cakupan |  | MVP | Full Scope | Catatan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Discovery & Finalisasi | Requirement, alur, data model, prioritas, konten, acceptance criteria |  | 1-2 minggu | 1-2 minggu | Wajib sebelum development utama. |  |
| 2. UI/UX & Design System | Landing, checkout, member area, dashboard, course, admin |  | 2-3 minggu | 3-4 minggu | Sebagian dapat paralel dengan backend. |  |
| 3. Fondasi & Transaksi | Database, auth, membership, checkout, payment, email |  | 3-4 minggu | 4-6 minggu | Gateway dan approval eksternal dapat menambah lead time. |  |
| 4. LMS & Member Area | Dashboard, course, video, lock, progress, webinar, profile |  | 4-5 minggu | 6-8 minggu | Bagian teknis inti dan paling berisiko. |  |
| 5. Program & Konten Pendukung | Program, event, tools, testimonial, WA community |  | 2-3 minggu | 3-4 minggu | Efisien jika memakai CMS reusable. |  |
| 6. Admin & Operasional | Member, transaksi, konten, laporan, notifikasi, audit |  | 2-3 minggu | 4-6 minggu | Admin MVP lebih sederhana. |  |
| 7. QA, UAT & Deployment | Testing, security checks, bug fixing, deployment, training |  | 2-3 minggu | 3-4 minggu | Minimal dua siklus UAT disarankan. |  |
| MVP 12-16 minggu Payment gateway, email, LMS inti, basic admin. |  | FULL SCOPE 18-24 minggu CMS lengkap, WA API, audit, renewal, hardening. |  | SOLO DEVELOPER 24-32 minggu Dengan asumsi fokus dan aset tersedia. |  |
| EFFORT MVP ±90-120 person-days Belum termasuk produksi konten. |  | EFFORT FULL ±130-175 person-days Tergantung kedalaman admin dan integrasi. |  | SKALA Besar / 4 dari 5 Perlu pengelolaan proyek bertahap. |  |

# 7. Rekomendasi Tahapan Implementasi

| Fase | Prioritas | Isi Utama | Kriteria Selesai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fondasi | Finalisasi requirement, UI/UX, database, role, domain, storage, dan payment sandbox. | Alur dan data model disetujui. |
| 2 | MVP Publik & Transaksi | Landing page, checkout, payment, email, aktivasi, login, membership. | Pembelian sandbox sampai akun aktif berhasil. |
| 3 | MVP LMS | Dashboard, course, lesson, video, progress, webinar, profile, tools, program, event. | Member dapat belajar end-to-end. |
| 4 | Admin & Operasional | CMS konten, member, transaksi, notifikasi, audit, backup. | Operasional dapat berjalan tanpa developer. |
| 5 | Fase Lanjutan | WA API otomatis, OTP/2FA, renewal, laporan lanjutan, hardening video. | Diprioritaskan berdasarkan usage bulan pertama. |

# 8. Temuan yang Wajib Dikonfirmasi

| Temuan | Dampak | Keputusan yang Diperlukan |
| --- | --- | --- |
| Jumlah materi tidak konsisten | Sumber menyebut 10 chapter + 40 video, tetapi bagian lain menyebut 30 lesson. Chapter 1 juga ditulis 4 lesson namun daftar hanya berisi 3. | Kunci daftar chapter/lesson final sebelum input dan desain statistik course. |
| Durasi course belum final | Angka 6 jam 50 menit masih diberi catatan untuk dihitung ulang. | Hitung otomatis dari metadata seluruh video. |
| Provider payment gateway belum ditentukan | Metode, biaya, webhook, settlement, refund, dan proses merchant berbeda antar provider. | Pilih provider dan siapkan akun sandbox/production. |
| WhatsApp otomatis belum jelas | Dokumen meminta konfirmasi melalui WhatsApp, tetapi belum menetapkan API/provider dan proses approval. | Tentukan manual pada MVP atau otomatis melalui provider resmi. |
| Aktivasi password perlu diperbaiki | Dokumen menggambarkan username/password awal. Praktik yang lebih aman adalah link set password. | Gunakan token aktivasi sekali pakai dan masa berlaku terbatas. |
| OTP vs kebijakan 2FA bertentangan | Scope awal menunda OTP, tetapi teks kebijakan menyebut 2FA wajib. | Samakan fitur aktual dengan teks legal. |
| Renewal ditunda tetapi membership tahunan | Masa akses satu tahun membutuhkan keputusan saat mendekati expiry. | Masukkan renewal ke fase 2 dan siapkan data model sejak awal. |
| Strategi video belum ditetapkan | Beberapa lampiran memakai Google Drive. Konten berbayar memerlukan kontrol akses dan performa lebih baik. | Pilih video hosting/streaming dan definisikan tingkat proteksi yang realistis. |
| Panel admin tidak dirinci | Dokumen fokus pada sisi peserta, sedangkan operasional membutuhkan pengelolaan konten dan transaksi. | Validasi daftar menu dan role admin sebelum estimasi final. |
| Aset final masih banyak menyusul | Poster, video edit, testimoni, link, copy, jadwal, dan data program belum seluruhnya final. | Buat content readiness checklist dan deadline penyerahan aset. |

# 9. Risiko Teknis dan Mitigasi

| Risiko | Level | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Keterlambatan konten dan video | Tinggi | Development tertahan atau halaman selesai tanpa isi final. | Pisahkan dummy content dan tetapkan freeze date aset. |
| Approval payment/WhatsApp | Tinggi | Fitur otomatis tidak bisa diuji production tepat waktu. | Mulai registrasi provider sejak awal dan sediakan fallback manual. |
| Perubahan scope mengikuti referensi | Tinggi | Rework UI, database, dan timeline. | Buat wireframe, backlog, dan sign-off per modul. |
| Kebocoran materi berbayar | Sedang | Konten dapat dibagikan di luar platform. | Private storage, signed access, watermark, session control, dan terms enforcement. |
| Performa video dan storage | Sedang | Buffering, bandwidth tinggi, dan pengalaman belajar buruk. | Gunakan streaming/CDN dan kompresi yang tepat. |
| Data member dan transaksi | Tinggi | Risiko privasi, akses ilegal, atau kehilangan data. | Encryption, validation, backup, log, least privilege, dan monitoring. |
| Operasional bergantung developer | Sedang | Setiap perubahan konten membutuhkan pekerjaan teknis. | Sediakan CMS dan pelatihan admin sejak awal. |

# 10. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan keseluruhan dokumen, proyek LMS E-Course HR PT WIP dinilai sanggup dikerjakan dan secara teknis realistis. Namun scope harus diposisikan sebagai proyek platform LMS berbayar berskala besar, bukan hanya pembuatan landing page. Kompleksitas tertinggi berada pada payment gateway, membership, struktur course dan progress, video access, panel admin, notifikasi, serta kesiapan operasional.

Rekomendasi implementasi adalah menjalankan MVP terlebih dahulu selama 12-16 minggu: landing page, checkout, payment, email activation, membership, dashboard, HR Mastery, webinar, program, event, alat bantu, komunitas, dan admin dasar. OTP/2FA, renewal, otomatisasi WhatsApp penuh, laporan lanjutan, dan penguatan proteksi video dimasukkan ke fase berikutnya setelah pemakaian bulan pertama dapat dievaluasi.

# Lampiran A. Checklist Sebelum Development Dimulai

| No. | Checklist | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | Final sitemap landing page dan member area disetujui. | ☐ |
| 2 | Daftar fitur MVP dan fase 2 ditandatangani. | ☐ |
| 3 | Jumlah chapter, lesson, durasi, dan urutan materi dikunci. | ☐ |
| 4 | Seluruh logo, poster, foto mentor, testimoni, video, dan link dikumpulkan. | ☐ |
| 5 | Payment gateway dan akun merchant ditentukan. | ☐ |
| 6 | Keputusan konfirmasi WhatsApp: manual atau API. | ☐ |
| 7 | Aturan membership, expired, renewal, refund, dan pencabutan akses disepakati. | ☐ |
| 8 | Provider video/storage dan tingkat proteksi dipilih. | ☐ |
| 9 | Menu, role, dan kewenangan admin ditentukan. | ☐ |
| 10 | Teks syarat, kebijakan privasi, disclaimer, dan persetujuan direview. | ☐ |
| 11 | Domain, subdomain, email domain, server, dan akses teknis tersedia. | ☐ |
| 12 | Kriteria penerimaan dan jadwal UAT disepakati. | ☐ |